## Plan. Orçamento I Reforma apto
PRÉ PROJETO I PLANEJADOR AUTOMÁTICO DE ORÇAMENTO DE OBRA
Nome do projeto I Cliente
2%
| ESCOPO |  |  |  | INDICADORES
| Projeto de | Interiores |  |  | Orçamento (definido no Briefing) | 500000
| Categoria | Residencial |  |  | Custo / m2 | 3333.3333
| Tipo de obra | Apartamento |  |  | Custo F1 / m2 | 1516.6667
| Status da obra | Recém entregue |  |  | Custo F2 / m2 | 2650
| Área do projeto (m²) | 150 |  |  | Preço do serviço / m2 | 333.3333
| Quantidade de ambientes | 14 |  |  |  |  | 2
| Serviço | Fase | % obra | R$
SERVIÇO | Acompanhamento / gestão | Serviço | 10% | 50000
FASE 1 | Civil - Pequenas modificações | Fase 1 | 30% | 150000
| Automação | Fase 1 | 0% | 0
| Revestimentos - decorativos e WCs | Fase 1 | 5% | 25000
| Pintura todo apto | Fase 1 | 1% | 5000
| Iluminação técnica e decorativa | Fase 1 | 2% | 10000
| Box | Fase 1 | 1% | 5000
| Fechamento de sacada | Fase 1 | 3% | 15000
| Climatização (split) | Fase 1 | 3.5% | 17500
adicionar novo acima
FASE 2
| Marcenaria | Fase 2 | 30% | 150000
| Marmoraria | Fase 2 | 5% | 25000
| Vidraçaria | Fase 2 | 9% | 45000
| Acessórios de marcenaria | Fase 2 | 1.5% | 7500
| Cortinas e Persianas | Fase 2 | 6% | 30000
| Eletrodomésticos e TVs | Fase 2 | 10% | 50000
| Louças e metais + instalação | Fase 2 | 6% | 30000
| Mobiliário solto | Fase 2 | 10% | 50000
| Decoração e produção | Fase 2 | 2% | 10000
adicionar novo acima
| TOTAL GERAL |  | 135% | 675000
Todos os produtos já são considerados instalados
Transcrição da apresentação
Só pra vocês entenderem o como criar ferramenta depois. Então beleza aqui a gente tá separado assim ó. Na fase um entra toda a parte de civil instalações e acabamentos e essas porcentagens é o que você vai preencher assim como você vai preencher quanto aproximadamente do valor do orçamento do cliente você costuma cobrar pra fazer a execução depois e aqui tá uma recomendação muito importante pra vocês que é o seguinte se você já inclui o valor nossa esse aqui é um ta pagogo de e um de primeira aí gigantesco se você já inclui o seu serviço dentro do orçamento do briefing que o cliente te passou ele não tem porque não te contratar depois certo porque você além de planejar você já se planejou pra tá dentro do orçamento dele. Então se o cliente diz que é 500.000 você faz um projeto de 450 outros 50 são teus e aí depois na hora de apresentar um estudo de viabilidade por exemplo você já apresenta com o teu valor de serviço junto Aí a chance do cliente aprova vai lá no teto entendeu porque porque você já pensou em tudo inclusive de quanto vai custar o teu trabalho então não é a tua obra de 800 + 100 pra você executar se o cliente disse que no briefing é 800 é 800 você planeja 750 pra obra e 50 pra você E na hora de apresentar o projeto você vai dizer ó tá aqui ó 50.000 que é do meu trabalho e 7 750 que eu planejei pra tua obra vamos executar vamo tá tudo dentro do teu orçamento inclusive o meu serviço pra acompanhar porque sozinho tu não vai conseguir fazer. Beleza faço isso e aí você claro porque você é só mais um prestador de serviço na obra no fim das contas né é isso que somos então você coloca lá 10 por cento 12 15 por cento fase um aí você vai fazer o quê com base nas tuas obras anteriores se você nunca fez obra você vai ter que fazer uma simulação e ir atrás das informações do teu mercado você vai distribuir aqui os serviços as coisas que você pelo briefing já sabe que o cliente vai precisar e fazer aproximadas as porcentagens que isso vai ocupar Tá. E na fase dois entra marcenaria marmoraria acessórios etcétera e aí você preenche aqui também o que você precisa tá muito atento é que esse 100 por cento não pode estourar então não pode passar dos 100 por cento que é o orçamento global aqui da obra e aqui já tá incluso por exemplo todos os produtos instalados tudo pronto pro cliente se mudar você vai colocar tudo até uma verba pra decoração e produção já pensa em tudo porque se o cliente entender que você tá preocupado com o dinheiro respeitando o dinheiro dele meu amigo é outro relacionamento tá e esse é um grande passo pra você deixar de receber RT se você tá recebendo porque porque você vai conseguir cobrar mais pelo teu serviço de execução porque ele já tá incluso no aqui no acompanhamento o que que vai acontecer nesse planejamento o cliente vai olhar aqui ele vai dizer assim ó ó só de civil deu 40.000 se ele olhar aqui em cima e deu 30 do teu serviço ou 50. não pesa tanto qual que é a preocupação do cliente quando ele vê ele não sabe quanto obra vai custar e você é mais um cara batendo na porta dele precisando de dinheiro. Então cê tem que mudar isso e dizer ó eu tô do teu lado cuidando do teu dinheiro planejando o teu projeto pra ele sair do jeito que você tá pensando e eu já tô preocupado com isso desde agora. Só que a minha parte eu preciso garantir pra fazer esse negócio se não cê vai ter que se virar é essa conversa tá beleza. O planejador de orçamento de obras de uma forma geral não tem nenhum segredo é só isso você preenche aqui o que tem no que tá no amarelinho garante que tá no 100 por cento e coloca essas porcentagens de uma forma que seja adequada pra tua região. E também pro perfil do projeto ah esse cliente vai ter uma marcenaria que ele vai querer uma marcenaria muito boa então vai ser 25 vai ser 25 por cento 25 por cento de marcenaria sobrou 10 por cento tem que tirar de algum lugar então tem que bater o 100 e aí você customiza com o cliente de novo é um planejamento não é um orçamento executivo quando você termina isso aqui tudo você vai ter um gráfico você pode mostrar pro cliente pra dar uma impressionada até já pra ele ter uma noção eu não gosto muito de mostrar isso aqui eu gosto de ter pra uso interno por time criativo desenvolver o projeto mas se você perceber que o teu cliente ele é muito voltado pra dinheiro de preocupado com dinheiro mesmo pode mostrar porque ele vai vai ficar feliz e vai gostar de você cê pode inclusive pegar esse planejamento e colocar até na tua apresentação de proposta de serviço. tá porque porque é um extra pro cliente entender que você tá preocupado com o planejamento financeiro dele além do projeto porque a maior parte dos profissionais só quer mostrar pro cliente que sabe criar projeto bonito e fazer detalhamento. E você mostrar que cê tá preocupado com isso desde o começo te ajuda a vender mais acredita em mim especialmente em clientes que vão botar muito dinheiro no projeto clientes de alto padrão gostam de dar passos seguros são empresários pessoas que gostam de planejar gostam de fazer de ir só pro caminho certo entendeu isso que te ajuda a vender mais. Tipo de moeda etcétera dá pra mudar é só você clicar aqui e vem formatar número e moeda aí você troca o aqui ó número person moeda personalizada aqui embaixo moeda personalizada Aí pode alterar aqui formatar número moeda personalizada legal o que que a gente vai fazer alguma dúvida até como usar aqui Isso aqui é um material de desenvolvimento que a gente usa depois do briefing e antes de começar a criar então eu não levo isso aqui pra uma reunião de briefing eu não levo isso aqui depois trazer numa apresentação de projeto mostrar isso aqui pro cliente não isso aqui é um material 99 por cento das vezes usado só pelo time de projeto é só pra dar um norte na criação tá bom essa planilha tá dentro dos entregáveis ali que eu separei do workshop pra vocês Alguma dúvida até aqui a medida dos percentuais você precisa preencher é a única coisa que você vai preencher porque o restante preenche automático com base no orçamento de obra que foi definido ali beleza Esse valor cê vai colocar aqui é referente ao orçamento que foi definido no briefing então todo briefing tem que ter o orçamento pra execução do projeto a mas o cliente não quer dizer tem que dizer ele sabe quanto que tem no bolso algum número a gente tem que definir se não não tem projeto não tem como você planejar nada sem orçamento a não ser que o cliente diga olha se custar cinco vezes o valor do imóvel não tem problema aí tá bom aí cê tá com carta branca mas é difícil isso acontecer. Tá aqui você não vai pensar em cômodos não vai nada cê vai pensar o valor geral das coisas tá bom geral das coisas é exatamente só o que tem aqui na planilha. Então o que que a gente vai fazer agora a gente vai pegar esse material e vai encaminhar lá pro Clod e pedir pra ele criar uma transformar isso aqui numa calculadora interativa que a gente consiga fazer esse planejamento dentro dele pra ficar mais claro mais estético e mais bonito Pro cliente entender e pro time de criação do escritório conduzir melhor o processo criativo esse é o objetivo principal que a gente vai pedir pra ele então agora eu vou separar aqui uma imagem da tela e separar também o arquivo em em XLS que é o arquivo do Excel. encaminhar os dois pra ele e eu quero que ele replique essa interface só que melhorada com mais design mais bonito uma coisa mais fina vamos dizer assim tá bom.